{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":12,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,2,10],[2,11,3,11],[4,0,11,0],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[7,1,11,1],[7,2,11,2],[7,5,9,5],[7,6,9,6],[7,7,9,7],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,7,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" "]
[]
["№ п/п","Решение суда/ предписание","Номер, дата решения суда/ предписания","Резолютивная часть решения суда, предписания, детально раскрывающая смысл требований","НПА РФ, РК, устанавливающий соответствующее полномочие ОМС (статья, дата, №, наименование НПА)","Пояснения учреждения, ответственного за исполнение судебного решения (способ исполнения, механизм решения  и т.д.)","Объем средств, необходимый для выполнения решения суда, предписания, тыс. руб.","Планируемый источник обеспечения потребности","Планируемый период исполнения решения суда, предписания","Предусмотрено на исполнение решения суда, предписания",null,"Стадия исполнения (раскрывается подробно, с указанием муниципальных контрактов (договоров), сроков по МК (договорам), объемам выполненных работ и пр.)"]
[{"$nulls":9},"тыс. руб.","источник (бюджет на _____ год, доходы от платной деятельности и т.д.)"]
[1,"Указать сокращенное наименование учреждения \nПредписание Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека\nпо Республике Карелия\n(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия) (далее - РПН)\n","№ 99/56-п от 18.03.2019","Обеспечить выполнение требований к содержанию учебных кабинетов №41, №36, №38","п. 10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10","Требуется установить 7 стеклопакетов",{"v":175,"d":"175.0"},"бюджет","1900-09-25",{"v":0,"d":"0.0"},"бюджет","исполнено частично (установлены 4 стеклопакета), поставщик ООО \"Ресурс\" (договор № 40135 от 17.12.2019 года), сумма договора 75 тыс. руб."]
[{"$nulls":3},"Обеспечение выполнения требований к оборудованию сан.узлов.","п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13","Установка на на 1 этаже сан.узла ",{"v":500,"d":"500.0"},"бюджет","2020-09-25",{"v":0,"d":"0.0"},"бюджет","не исполнено"]
[{"$nulls":3},"Обеспечить выполнение требований оборудованию учебного кабинета вычислительной техники","п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10","Устанока специалезированых кресел.",null,"внебюджет","2020-09-25",{"v":0,"d":"0.0"},"внебюджет"," исполнено"]
[null,"Указать сокращенное наименование учреждения\nПредписание Управления надзорной деятельности и профилактической работы. Отдел надзорной деятельности\n(Пожнадзор) (далее - ГПН)","№ 417-5/1/1 от 27.11.2019","1.Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1.9м, ширина выходов в свету- не менее 0.8м","Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.2.5","Расчет пожарных рисков",null,"бюджет","2020-12-01",{"v":0,"d":"0.0"},"бюджет","не исполнено"]
[{"$nulls":3},"2. Двери выходящие в лестничные клетки не имеют уплотнений в приворотах","Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.2.7.",{"$nulls":3},"2020-12-01",{"v":0,"d":"0.0"},"бюджет","не исполнено"]
[]
[{"$nulls":7},"бюджет","2020-03-01",{"v":0,"d":"0.0"},"бюджет","не исполнено"]
[{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.0"},"бюджет","не исполнено"]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}